## Jira (2)
Résumé | Clé de ticket | Type de ticket | État | Nom du projet | Priorité | Résolution | Personne assignée | Rapporteur | Créateur | Création | Mise à jour | Résolu | Date d'échéance | Description | Sprint | Champs personnalisés (Story point estimate) | Catégorie d'état | Catégorie d'état modifiée | Parent | Clé parent | Parent summary
Développement de l’ETL CSV → JSON | MGQ-62 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-26 18:15 | 2025-09-26 18:16 | 2025-09-26 18:16 |  | Implémenter un module interne chargé de traiter l’import CSV. Ce module doit : * Lire le fichier CSV ligne par ligne. * Vérifier la présence et la validité des champs obligatoires. * Rejeter les lignes invalides (ex. doublons, colonnes manquantes, format incorrect). * Transformer chaque ligne valide en document JSON conforme au modèle MongoDB. * Insérer les documents valides dans MongoDB. * Générer en sortie un rapport détaillé (total, insérés, rejetés, raisons des rejets). Ce module sera appelé par la route d’import, mais pourra aussi être réutilisé pour des imports automatisés ou en ligne de commande. | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-26 18:16 | 10090 | MGQ-55 | Intégrer fichier csv en base
Création d’une route d’import CSV | MGQ-61 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-26 18:09 | 2025-10-01 21:08 | 2025-10-01 21:08 |  | Créer une route API permettant l’envoi d’un fichier CSV. Cette route doit lancer le processus d’import (validation, conversion JSON, insertion MongoDB, rejet des lignes invalides) et renvoyer un rapport structuré sur le résultat de l’opération. | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-10-01 21:08 | 10090 | MGQ-55 | Intégrer fichier csv en base
Rapport d’import | MGQ-60 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-26 18:07 | 2025-10-01 09:15 | 2025-10-01 09:15 |  | À la fin de l’import, le système doit renvoyer un rapport détaillé permettant de distinguer : * Le nombre total de lignes traitées. * Le nombre et la liste des questions insérées avec succès dans MongoDB. * Le nombre et la liste des questions rejetées, avec un message indiquant la raison du rejet (ex. champ manquant, format incorrect, valeur hors schéma). Ce rapport doit être lisible par l’enseignant et exploitable pour corriger et réimporter les questions rejetées. | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-10-01 09:15 | 10090 | MGQ-55 | Intégrer fichier csv en base
Mapping des champs | MGQ-59 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-26 18:06 | 2025-09-26 18:08 | 2025-09-26 18:08 |  | Lors de l’import CSV, chaque ligne doit être transformée en document JSON conforme au modèle prévu dans MongoDB : {code:json}{ "question": "Que signifie le sigle No-SQL ?", "subject": "BDD", "use": "Test de positionnement", "responses": [ {"answer":"Pas seulement SQL","isCorrect":true}, {"answer":"Pas de SQL"}, {"answer":"Pas tout SQL"} ], "remark": null, "metadata": { "author": "enseignant_X"}, "date_creation": { "$date": "2025-09-17" }, "date_modification": { "$date": "2025-09-17" } } {code} | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-26 18:08 | 10090 | MGQ-55 | Intégrer fichier csv en base
Identifiant unique | MGQ-58 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-26 18:01 | 2025-10-01 09:13 | 2025-10-01 09:12 |  | Lors de l’import, le champ *nom de la question* (ou texte de la question) sert de clé unique. * Si une question avec le même nom existe déjà dans MongoDB, la nouvelle entrée est rejetée pour éviter les doublons. * Si le nom est absent ou vide dans le CSV, la question est considérée comme invalide et rejetée. * Les identifiants internes générés par MongoDB ({{_id}}) restent automatiques mais ne garantissent pas l’unicité métier. | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-10-01 09:12 | 10090 | MGQ-55 | Intégrer fichier csv en base
Gestion des erreurs de format | MGQ-57 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-26 18:01 | 2025-09-26 18:08 | 2025-09-26 18:08 |  | Vérifier que le fichier CSV respecte la structure attendue (colonnes obligatoires présentes, ordre et nommage corrects). En cas d’erreur (colonnes manquantes, données invalides), l’import est refusé et un message d’erreur explicite est renvoyé à l’utilisateur. Aucune insertion partielle n’est tolérée. | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-26 18:08 | 10090 | MGQ-55 | Intégrer fichier csv en base
Import CSV valide | MGQ-56 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-26 17:56 | 2025-10-01 09:13 | 2025-10-01 09:13 |  | Permettre l’importation d’un fichier CSV correctement structuré. Chaque ligne doit être lue et convertie en document JSON conforme au modèle MongoDB. Les lignes valides sont insérées en base, les lignes invalides sont rejetées. L’opération n’est donc pas atomique : l’import accepte les questions correctes et produit un rapport listant séparément les questions insérées et celles rejetées, avec les raisons de rejet. | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-10-01 09:13 | 10090 | MGQ-55 | Intégrer fichier csv en base
Intégrer fichier csv en base | MGQ-55 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-26 17:51 | 2025-10-01 21:08 | 2025-10-01 21:08 |  | * *En tant qu’* enseignant, * *Je veux* importer un fichier CSV contenant une liste de questions, * *Afin de* les intégrer automatiquement dans la base MongoDB au format JSON exploitable par l’API. | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-10-01 21:08 | 10010 | MGQ-2 | API
Lignes invalides -> rejetées avec message et stats | MGQ-54 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-19 11:25 | 2025-09-19 12:26 | 2025-09-19 12:26 |  | Vérifier que les lignes invalides sont rejetées dans les log | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-19 12:26 | 10085 | MGQ-52 | Intégrer csv à la base avec etl
L’ETL Quiz construit un JSON et retourne des statistiques | MGQ-53 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-19 10:44 | 2025-09-19 11:24 | 2025-09-19 11:24 |  | *Étant donné* un fichier CSV "data/in/questions.csv" *Quand* je lance l’ETL *Alors* un fichier JSON "data/json/questions.json" doit être créé Et les statistiques de l’ETL doivent être : - accepted =61 ; rejected=13 ; total = 74 avec deux questions mergées | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-19 11:24 | 10085 | MGQ-52 | Intégrer csv à la base avec etl
Intégrer csv à la base avec etl | MGQ-52 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-17 11:53 | 2025-09-19 12:26 | 2025-09-19 12:26 |  | En tant qu’enseignant je veux insérer un fichier csv afin qu’il soit intégrer à la base du générateur de quizz | Tableau Sprint 2 | 8.0 | Terminé | 2025-09-19 12:26 | 10010 | MGQ-2 | API
Choix techno web | MGQ-51 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | hugo babin | hugo babin | 2025-09-17 10:43 | 2025-09-17 10:43 | 2025-09-17 10:43 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-17 10:43 | 10046 | MGQ-28 | Choix des technologies
Dockerfile Web | MGQ-50 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | hugo babin | hugo babin | 2025-09-15 09:08 | 2025-09-17 10:41 | 2025-09-17 10:41 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-17 10:41 | 10047 | MGQ-29 | Conteneurisation avec Docker
Scénario test : Suppression | MGQ-48 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 15:19 | 2025-09-24 09:41 | 2025-09-24 09:41 |  | Quand j’appelle suppression questions Alors elle est supprimée en base | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-24 09:41 | 10077 | MGQ-47 | Archiver une question
Archiver une question | MGQ-47 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 15:16 | 2025-09-24 09:41 | 2025-09-24 09:41 |  | En tant qu’enseignant Je veux supprimer une question Afin d’améliorer la base | Tableau Sprint 2 | 3.0 | Terminé | 2025-09-24 09:41 | 10010 | MGQ-2 | API
Scénario test : Modification valide | MGQ-46 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 15:11 | 2025-09-24 09:52 | 2025-09-24 09:52 |  | Quand je sélectionne et modifie ses champs Alors les changements sont enregistrés | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-24 09:52 | 10074 | MGQ-45 | Modifier une question
Modifier une question | MGQ-45 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 15:10 | 2025-09-24 09:52 | 2025-09-24 09:52 |  | En tant qu’enseignant Je veux corriger une question, Afin de mettre à jour | Tableau Sprint 2 | 3.0 | Terminé | 2025-09-24 09:52 | 10010 | MGQ-2 | API
Scénario test : Création invalide | MGQ-44 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 15:08 | 2025-09-22 14:36 | 2025-09-22 14:36 |  | Quand la question ne respecte pas le format Alors je recois un message d’erreur | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-22 14:36 | 10042 | MGQ-25 | Ajouter une question
Dockerfile FastAPI | MGQ-43 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 12:09 | 2025-09-17 10:41 | 2025-09-17 10:41 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-17 10:41 | 10047 | MGQ-29 | Conteneurisation avec Docker
Voir le client pour clarifier la partie quizz côté étudiant | MGQ-42 | Tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 12:08 | 2025-09-17 09:07 | 2025-09-17 09:07 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-17 09:07 | 10009 | MGQ-1 | Mise en place
Inviter collaborateurs | MGQ-41 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 12:07 | 2025-09-10 12:08 | 2025-09-10 12:07 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-10 12:07 | 10016 | MGQ-8 | Initialiser dépôt GitHub
Règles de sécurité branche main | MGQ-40 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 12:06 | 2025-09-10 12:08 | 2025-09-10 12:06 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-10 12:06 | 10016 | MGQ-8 | Initialiser dépôt GitHub
Dictionnaire des données | MGQ-39 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 12:05 | 2025-09-17 11:34 | 2025-09-17 11:34 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-17 11:34 | 10014 | MGQ-6 | Concevoir le MCD SQLite utilisateurs
Dictionnaire des données | MGQ-38 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 12:05 | 2025-09-17 11:32 | 2025-09-17 11:32 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-17 11:32 | 10015 | MGQ-7 | Créer le MCD et template MongoDB pour questions
Quiz étudiant | MGQ-37 | Story | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 11:37 | 2025-09-10 11:37 | [5 empty] | A faire | 2025-09-10 11:37 | 10011 | MGQ-3 | Client Web
Scénario test : Chiffrement des mots de passe | MGQ-36 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 11:33 | 2025-09-26 17:48 | 2025-09-26 17:48 |  | Quand j’envoie un mot de passe Alors je vérifie sur SQLITE que le mot de passe n’est pas lisible (chiffré en base) | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-26 17:48 | 10023 | MGQ-12 | Authentification (connexion)
README | MGQ-34 | Story | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 11:29 | 2025-09-10 11:30 | [5 empty] | A faire | 2025-09-10 11:29 | 10012 | MGQ-4 | Documentation
Documentation OpenAPI | MGQ-33 | Story | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 11:29 | 2025-09-10 11:30 | [5 empty] | A faire | 2025-09-10 11:29 | 10012 | MGQ-4 | Documentation
Choix bibliothèque CSS (ou non) | MGQ-32 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 10:36 | 2025-09-17 11:36 | 2025-09-17 11:36 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-17 11:36 | 10046 | MGQ-28 | Choix des technologies
Choix techno API | MGQ-31 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 10:36 | 2025-09-10 15:18 | 2025-09-10 15:18 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-10 15:18 | 10046 | MGQ-28 | Choix des technologies
Rédaction du docker-compose.yml | MGQ-30 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 10:35 | 2025-09-15 09:09 | 2025-09-15 09:09 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-15 09:09 | 10047 | MGQ-29 | Conteneurisation avec Docker
Conteneurisation avec Docker | MGQ-29 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 10:32 | 2025-09-17 10:42 | 2025-09-17 10:42 |  |  | Tableau Sprint 1 | 5.0 | Terminé | 2025-09-17 10:42 | 10009 | MGQ-1 | Mise en place
Choix des technologies | MGQ-28 | Tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | High | Terminé | hugo babin | hugo babin | hugo babin | 2025-09-10 10:29 | 2025-09-17 11:49 | 2025-09-17 11:49 |  |  | Tableau Sprint 1 | 2.0 | Terminé | 2025-09-17 11:49 | 10009 | MGQ-1 | Mise en place
Consulter liste des questions | MGQ-27 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 09:45 | 2025-09-22 14:37 | 2025-09-22 14:37 |  | En tant qu’enseignant, je veux lister toutes les questions, afin de parcourir et sélectionner. | Tableau Sprint 2 | 3.0 | Terminé | 2025-09-22 14:37 | 10010 | MGQ-2 | API
Scénario test : Création valide | MGQ-26 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 09:43 | 2025-09-22 14:36 | 2025-09-22 14:36 |  | Quand j’envoie POST / questions au format défini (question, subject, use, correct, responseA, responseB, responseC, responseD) Alors la question est enregistré | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-22 14:36 | 10042 | MGQ-25 | Ajouter une question
Ajouter une question | MGQ-25 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 09:41 | 2025-09-22 14:37 | 2025-09-22 14:37 |  | *En tant* qu’enseignant *je veux* ajouter une question, *afin d’*enrichir. | Tableau Sprint 2 | 3.0 | Terminé | 2025-09-22 14:37 | 10010 | MGQ-2 | API
Générer quiz depuis l’IHM | MGQ-24 | Story | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 09:35 | 2025-09-10 09:35 |  |  | *En tant qu’*enseignant, *Je veux* générer un quiz via bouton, *Afin d’*obtenir un set affiché à l’écran |  |  | A faire | 2025-09-10 09:35 | 10011 | MGQ-3 | Client Web
Critères : validation côté client, confirmation de succès. | MGQ-23 | Sous-tâche | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 09:34 | 2025-09-10 09:34 | [5 empty] | A faire | 2025-09-10 09:34 | 10038 | MGQ-22 | Ajouter/modifier une question
Ajouter/modifier une question | MGQ-22 | Story | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 09:33 | 2025-09-10 09:34 |  |  | *En tant qu’*enseignant, *Je veux* un formulaire d’édition, *Afin de* enrichir ma base. |  |  | A faire | 2025-09-10 09:33 | 10011 | MGQ-3 | Client Web
Critères : filtrable par catégorie. | MGQ-21 | Sous-tâche | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 09:32 | 2025-09-10 09:32 | [5 empty] | A faire | 2025-09-10 09:32 | 10033 | MGQ-19 | Afficher questions
Critères : email + mot de passe haché en DB, message d’erreur en cas d’échec. | MGQ-20 | Sous-tâche | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 09:32 | 2025-09-10 14:25 | [5 empty] | A faire | 2025-09-10 09:32 | 10032 | MGQ-18 | Connexion/déconnexion
Afficher questions | MGQ-19 | Story | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 09:31 | 2025-09-10 09:31 | [5 empty] | A faire | 2025-09-10 09:31 | 10011 | MGQ-3 | Client Web
Connexion/déconnexion | MGQ-18 | Story | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-10 09:30 | 2025-09-10 09:31 |  |  | *En tant* qu’enseignant, *Je veux* voir la liste des questions existantes, *Afin de* sélectionner ou modifier. |  |  | A faire | 2025-09-10 09:30 | 10011 | MGQ-3 | Client Web
Générer un quiz aléatoire | MGQ-17 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 21:00 | 2025-09-24 10:26 | 2025-09-24 10:26 |  | *En tant* qu’enseignant, *Je veux* générer un quiz aléatoire avec filtres, *Afin de* préparer une évaluation rapidement. | Tableau Sprint 2 | 3.0 | Terminé | 2025-09-24 10:26 | 10010 | MGQ-2 | API
Scénario : déconnexion | MGQ-16 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 21:00 | 2025-10-08 09:41 | 2025-10-08 09:41 |  | Etant connecté Quand POST auth/logout Alors 204 et le jeton n’est plus accepté | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-10-08 09:41 | 10028 | MGQ-15 | Déconnexion
Déconnexion | MGQ-15 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:58 | 2025-10-08 09:41 | 2025-10-08 09:41 |  | *En tant* qu’enseignant, *Je veux* me déconnecter, *Afin de* terminer ma session | Tableau Sprint 2 | 2.0 | Terminé | 2025-10-08 09:41 | 10010 | MGQ-2 | API
Scénario test : Connexion invalide | MGQ-14 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:57 | 2025-09-26 17:48 | 2025-09-26 17:48 |  | Quand j’envoie avec un mauvais mot de passe Alors je reçois un 401 (non autorisé) | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-26 17:48 | 10023 | MGQ-12 | Authentification (connexion)
Scénario test: Connexion valide | MGQ-13 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:57 | 2025-09-26 17:48 | 2025-09-26 17:48 |  | *Etant donné* un compte existant *Quand* je fournis de bons identifiants *Alors* je reçois un jeton d’accès (200, requête traitée) | Tableau Sprint 2 |  | Terminé | 2025-09-26 17:48 | 10023 | MGQ-12 | Authentification (connexion)
Authentification (connexion) | MGQ-12 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:55 | 2025-09-26 17:49 | 2025-09-26 17:49 |  | *En tant* qu’enseignant, *Je veux* me connecter avec mes identifiants, *Afin d’*accéder aux fonctionnalités protégées. | Tableau Sprint 2 | 8.0 | Terminé | 2025-09-26 17:49 | 10010 | MGQ-2 | API
Critères : dépôt accessible, arborescence claire, README initial. | MGQ-11 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:55 | 2025-09-11 09:19 | 2025-09-11 09:19 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-11 09:19 | 10016 | MGQ-8 | Initialiser dépôt GitHub
Critères : champs obligatoires (text, choices, Index), JSON validé. | MGQ-10 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:54 | 2025-09-17 11:32 | 2025-09-17 11:32 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-17 11:32 | 10015 | MGQ-7 | Créer le MCD et template MongoDB pour questions
Critères : schéma validé, cohérent, exportable en SQL. | MGQ-9 | Sous-tâche | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:53 | 2025-09-17 11:36 | 2025-09-17 11:34 |  |  | Tableau Sprint 1 |  | Terminé | 2025-09-17 11:34 | 10014 | MGQ-6 | Concevoir le MCD SQLite utilisateurs
Initialiser dépôt GitHub | MGQ-8 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | High | Terminé | hugo babin | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:52 | 2025-09-11 09:20 | 2025-09-11 09:20 |  |  | Tableau Sprint 1 | 1.0 | Terminé | 2025-09-11 09:20 | 10009 | MGQ-1 | Mise en place
Créer le MCD et template MongoDB pour questions | MGQ-7 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Highest | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:46 | 2025-09-17 11:49 | 2025-09-17 11:49 |  | Définir la structure d’un document question pour normaliser les insertions. | Tableau Sprint 1 | 3.0 | Terminé | 2025-09-17 11:49 | 10009 | MGQ-1 | Mise en place
Concevoir le MCD SQLite utilisateurs | MGQ-6 | Story | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Highest | Terminé | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:43 | 2025-09-17 11:49 | 2025-09-17 11:49 |  | Modéliser les tables users, roles pour stocker comptes et permissions. | Tableau Sprint 1 | 3.0 | Terminé | 2025-09-17 11:49 | 10009 | MGQ-1 | Mise en place
Présentation | MGQ-5 | Epic | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:43 | 2025-09-10 10:52 |  | 2025-10-22 |  |  |  | A faire | 2025-09-09 20:43
Documentation | MGQ-4 | Epic | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:43 | 2025-09-10 10:49 |  | 2025-10-19 |  |  |  | A faire | 2025-09-09 20:43
Client Web | MGQ-3 | Epic | À faire | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium |  |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:42 | 2025-09-10 10:52 |  | 2025-10-11 |  |  |  | A faire | 2025-09-09 20:42
API | MGQ-2 | Epic | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:42 | 2025-10-08 09:43 | 2025-10-08 09:43 | 2025-10-05 |  |  |  | Terminé | 2025-10-08 09:43
Mise en place | MGQ-1 | Epic | Terminé(e) | Miskatonic – Générateur de Quiz (NB/HB) | Medium | Terminé |  | Nathalie Bediee | Nathalie Bediee | 2025-09-09 20:42 | 2025-10-08 09:44 | 2025-10-08 09:44 | 2025-09-24 |  |  |  | Terminé | 2025-10-08 09:44